ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 июня 2022 года |  | № 132/967-6 |
| --- | --- | --- |

г. Новосибирск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 18 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» Избирательная комиссия Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Барабинского, Здвинского, Коченевского, Чулымского районов Новосибирской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии | О.А. Благо |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | Н.П. Кошкина |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области

от 10 июня 2022 года № 132/967-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов

Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

|  |  |  | Дата официального опубликования постановления Избирательной комиссии Новосибирской области от 10 июня 2022 года № 132/965-6 «О назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» |  | 15 июня 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дни голосования |  | 9, 10, 11 сентября 2022 года |  |  |
| № п/п |  | - Содержание мероприятия |  | - Срок исполнения |  | - Исполнители |  |
| - Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 4, № 10 на Избирательную комиссию Новосибирской области (ст. 19 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области», далее – Закон области); Часть 1 статьи 7 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области») |  | Не позднее 2 июня 2022 года |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
| Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 6 ст. 12 Закона области) |  | Не позднее 1 августа 2022 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) |  | Главы администраций Барабинского, Здвинского, Коченевского, Чулымского районов Новосибирской области (далее – главы местных администраций муниципальных районов) |  |
| Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей (ч. 6 ст. 13 Закона области) |  | С 10 июня 2022 года (сразу после назначения дня голосования) |  | Главы местных администраций муниципальных районов местных администраций |  |
|  |  | Определение графика приема в территориальных и участковых избирательных комиссиях заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения (в течение не менее четырех часов в день) (п. 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52-8, далее - Порядок подачи заявления) |  | Не позднее 10 июля 2022 года (не позднее чем за 60 дней до первого дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ч. 17 ст. 74 Закона области, п. 2.1 Порядка подачи заявления) |  | С 25 июля по 5 сентября 2022 года (не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до первого дня голосования) |  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |  |
|  |  | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ч. 17 ст. 74 Закона области, п. 2.1 Порядка подачи заявления) |  | С 25 июля до 24 часов по московскому времени 5 сентября 2022 года (не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до первого дня голосования) |  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |  |
|  |  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» (ч. 2 ст. 13 Закона области) |  | Не позднее 30 августа 2022 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (ч. 9 ст. 13 Закона области) |  | - Не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 15 Закона области) |  | - С 31 августа 2022 года (за 10 дней до дня голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в любую участковую избирательную комиссию (ч. 17 ст. 74 Закона области, п.2.1 Порядка подачи заявления) |  | - С 31 августа по 5 сентября 2022 года - (не ранее чем за 10 дней до последнего дня голосования и не позднее чем за три дня до первого дня голосования) |  | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |  |
|  |  | Формирование на комплексах средств автоматизации территориальных избирательных комиссий (далее – КСА ТИК) Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, для каждой нижестоящей участковой избирательной комиссии (п.п. 3.1, 3.2 Порядка подачи заявления) |  | Не позднее 10.00 часов по местному времени 8 сентября 2022 года (не позднее чем в 10.00 по местному времени в день, предшествующий первому дню голосования) |  | Системные администраторы КСА ТИК |  |
|  |  | Брошюрование в отдельные книги Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, для каждой нижестоящей участковой избирательной комиссии, заверение их подписями председателя и секретаря территориальной избирательной комиссии, а также печатью ТИК и передача в соответствующую участковую избирательную комиссию (п.п. 3.1, 3.2 Порядка подачи заявления) |  | Не позднее 8 сентября 2022 года (не позднее дня, предшествующего первому дню голосования) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 10 ст. 13 Закона области) |  | Не позднее 8 сентября 2022 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
|  |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии (ч. 9 ст. 13 Закона области) |  | Не позднее 8 сентября 2022 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, опубликование этого списка в региональных государственных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в Избирательную комиссию Новосибирской области (ч. 2 ст. 30 Закона области) |  | Не позднее 18 июня 2022 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области |  |
|  |  | Выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу (ч. 2 ст. 34, ч. 2 ст. 35 Закона области) |  | С 16 июня 2022 года (после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  |  | Извещение Избирательной комиссии Новосибирской области о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов при его проведении в пределах г. Новосибирска (подп.«в» п. 1 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях») |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия |  | Избирательные объединения |  |
|  |  | Извещение Избирательной комиссии Новосибирской области о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов при его проведении за пределами г. Новосибирска (подп.«в» п. 1 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях») |  | Не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия |  | Избирательные объединения |  |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов, представляемых при выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу (ч. 8 ст. 34, ч. 6 ст. 37 Закона области) |  | Незамедлительно после приема документов о выдвижении |  | Избирательная комиссия Новосибирской области, окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу (ч. 6 ст. 37 Закона области) |  | В течение трех дней со дня приема документов |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии постановления о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, и заверенных копий этих списков кандидатов, либо копии постановления об отказе в заверении с указанием даты выдачи, часа и минут (ч. 6 ст. 37 Закона области) |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Направление в окружную избирательную комиссию постановления о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, с копией заверенного списка, копией заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу, и копией решения соответствующего органа избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов (ч. 8.1 ст. 37 Закона области) |  | В течение одних суток с момента принятия постановления о заверении списка кандидатов |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с Законом области (ч. 3 ст. 44 Закона области) |  | Сразу после выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 4 ст. 50 Закона области) |  | В течение трех дней со дня приема документов для регистрации |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (ч. 11 ст. 66 Закона области, п. 1.2 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) |  | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата путем проставления подписи в подписном листе (ч. 1 ст. 39 Закона области) |  | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | Кандидат |  |
|  |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата с использованием ФГИС «ЕПГУ» (ч. 12 ст. 41 Закона области) |  | После дня, следующего за днем представления кандидатом документов о выдвижении |  | Кандидат |  |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (ч.ч. 1, 1.1 ст. 43 Закона области) |  | Не позднее 20 июля 2022 года до 18 часов по местному времени (не позднее чем за 52 дня до дня голосования) |  | Кандидат |  |
|  |  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов (ч. 4 ст. 43 Закона области) |  | После приема избирательных документов для регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу требованиям Закона области, а также, в случае сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч. 2 ст. 44 Закона области) |  | В течение срока, не превышающего 10 дней со дня представления документов для регистрации |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (ч. 15 ст. 44 Закона области) |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Законом области, или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 1 ст. 45 Закона области) |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей) (ч. 1 ст. 45 Закона области) |  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 45 Закона области) |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (ч. 5 ст. 45 Закона области) |  | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | ###### Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации (ч. 10 ст. 45 Закона области) |  | После принятия решения о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача в средства массовой информации сведений зарегистрированных кандидатах (ч. 12 ст. 45 Закона области) |  | В течение 48 часов после регистрации кандидатов |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| Статус кандидата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 47 Закона области) |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
|  |  | Назначение доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 49 Закона области) |  | После выдвижения кандидата по одномандатному округу |  | Кандидаты |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостоверений (до 20 доверенных лиц) (ч.ч. 1, 3 ст. 49 Закона области) |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 51 Закона области) |  | Не позднее 3 сентября 2022 года (не позднее чем за пять дней до первого дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за один день до первого дня голосования) |  | Кандидат |  |
|  |  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (ч. 3 ст. 51 Закона области) |  | Не позднее 3 сентября 2022 года (не позднее чем за пять дней до первого дня голосования) |  | Избирательное объединение |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление в Избирательную комиссию Новосибирской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 55 Закона области) |  | Не позднее 25 июня 2022 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу |  |
|  |  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 5 ст. 55 Закона области) |  | Не позднее 30 июня 2022 года (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по одномандатному избирательному округу (ч. 1 ст. 57 Закона области) |  | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 9 сентября 2022 года |  | Избирательные объединения |  |
|  |  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (ч. 1 ст. 57 Закона области) |  | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 9 сентября 2022 года |  | Кандидаты |  |
|  |  | Агитационный период для кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам (ч. 1 ст. 57 Закона области) |  | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных ч. 11 ст. 37 Закона области и до ноля часов по местному времени 9 сентября 2022 года |  | Кандидаты |  |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 57 Закона области) |  | С 13 августа и до ноля часов по местному времени 9 сентября 2022 года (в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации об аккредитации представителей средств массовой информации (п. 4 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 80/698-7 (в редакции постановлений ЦИК России от 30.05.2028 № 159/1308-7, от 10.04.2019 № 200/1535-7), далее - Порядок аккредитации) |  | Не позднее 12 июля 2022 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Подача в Избирательную комиссию Новосибирской области заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации (ч. 13.2 ст. 28 Закона области) |  | С 12 июля по 5 сентября 2022 года (в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за три дня до первого дня голосования) |  | Главные редакторы средств массовой информации |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию представителей средства массовой информации (п. 2.1 Порядка аккредитации) |  | В течение 24 часов с момента соответствующего события |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Выдача аккредитационного удостоверения представителям средства массовой информации (п. 3.2 Порядка аккредитации) |  | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до первого дня голосования |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление этих сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Новосибирской области (ч. 6 ст. 58 Закона области) |  | Не позднее 15 июля 2022 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |  |
|  |  | Проведение жеребьевки между всеми зарегистрированными кандидатами, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания (ч. 9, 10 ст. 59 Закона области) |  | Не позднее 8 августа 2022 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 33 дня до дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области с участием представителей соответствующих организации телерадиовещания |  |
|  |  | Утверждение и опубликование либо доведение до сведения избирателей иным путем графиков распределения эфирного времени, составленных на основании протоколов, оформленных по результатам жеребьевок (ч. 11 ст. 59 Закона области) |  | После проведения жеребьевки, но не позднее начала предвыборной агитации в средствах массовой информации |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 14, 15 ст. 59 Закона области) |  |  | Не позднее 8 августа 2022 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 33 дня до дня голосования) |  | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания |  |
|  |  | Извещение в письменном виде об отказе от использования эфирного времени соответствующей организации телерадиовещания после проведения жеребьевки (ч. 16 ст. 59 Закона области) |  | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день проведения жеребьевки |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Представление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени (ч. 19 ст. 59 Закона области) |  | До предоставления эфирного времени |  | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |  |
|  |  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 60 Закона области) |  | Не позднее 16 июля 2022 года (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории соответствующего одномандатного избирательного округа |  |
|  |  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе (ч. 5 ст. 60 Закона области) |  | Не позднее 8 августа 2022 года (после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 33 дня до дня голосования) |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории соответствующего одномандатного избирательного округа |  |
|  |  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе (ч. 9 ст. 60 Закона области) |  | Не позднее 8 августа 2022 года (после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 33 дня до дня голосования) |  | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |
|  |  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади (ч. 10 ст. 60 Закона области) |  | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади (ч. 12 ст. 60 Закона области) |  | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в Избирательную комиссию Новосибирской области вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале). (п.11.1 статьи 50 ФЗ «Об основных гарантиях..») |  | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  |  | Представление в Избирательную комиссию Новосибирской области данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам (ч. 8 ст. 58 Закона области) |  | Не позднее 21 сентября 2022 года (не позднее чем через десять дней со дня голосования) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |  |
|  |  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам (ч. 9 ст. 58 Закона области) |  | Не менее трех лет после дня голосования |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |  |
|  |  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 21 ст. 59 Закона области) |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  | Организации телерадиовещания |  |
|  |  | Рассмотрение заявки на предоставление помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 5 ст. 61 Закона области) |  | В течение трех дней со дня подачи заявки зарегистрированным кандидатом |  | Собственник, владелец помещения |  |
|  |  | Уведомление в письменной форме, соответствующей окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, указанного в пункте 68 настоящего календарного плана, зарегистрированному кандидату для проведения агитационного публичного мероприятия, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 61 Закона области) |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |  |
|  |  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения агитационного публичного мероприятия, или доведение этой информации до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом (ч. 4.1 ст. 61 Закона области) |  | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Опубликование и представление в Избирательную комиссию Новосибирской области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 62 Закона области) |  | Не позднее 15 июля 2022 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Организации, индивидуальные предприниматели |  |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, их электронных образов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копий документов об оплате изготовленного материала из избирательного фонда (ч. 4 ст. 62 Закона области) |  | До начала распространения соответствующих агитационных материалов |  | Кандидат, зарегистрированный по одномандатному избирательному округу |  |
|  |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 62 Закона области) |  | Не позднее 11 августа 2022 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |  |
|  |  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован окружной избирательной комиссией, не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 56 Закона области) |  | Не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Политическая партия или ее региональное отделение |  |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (ч. 3 ст. 54 Закона области) |  | С 6 по 11 сентября 2022 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в дни голосования) |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |  |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 7 ст. 53, ч. 3 ст. 73.1 Закона области) |  | С 9 сентября до 20 часов по местному времени 11 сентября 2022 года (в дни голосования до момента окончания голосования) |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |  |
|  |  | Запрет на рекламу, в том числе оплаченную за счет средств соответствующего избирательного фонда, коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы и иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч. 4 ст. 63, ч. 3 ст. 73.1 Закона области) |  | 8-11 сентября 2022 года (в дни голосования и в день, предшествующий первому дню голосования) |  | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |  |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 72 Закона области, а также информации об отмене, аннулировании регистрации зарегистрированных кандидатов (ч. 13 ст. 45 Закона области) |  | Не позднее 26 августа 2022 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии Барабинского, Здвинского, Коченевского, Чулымского районов Новосибирской области |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, а также с обучением организаторов выборов и избирателей (ч. 1 ст. 64 Закона области) |  | Не позднее 24 июня 2022 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области |  |
|  |  | Распределение средств на проведение выборов территориальным избирательным комиссиям (ч. 4 ст. 64 Закона области) |  | Не позднее 12 июля 2022 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Откомандирование специалистов в распоряжение Избирательной комиссии Новосибирской области для работы в контрольно-ревизионной службе на установленный комиссией срок, но не более, чем на шесть месяцев по запросу Избирательной комиссии Новосибирской области (п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», ст. 65 Закона области) |  | Не позднее 15 июля 2022 года (не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Государственные и иные органы и учреждения, включая Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации, ПАО «Сбербанк России» |  |
|  |  | Создание избирательного фонда кандидата (ч. 1 ст. 66 Закона области) |  | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации окружной избирательной комиссией |  | Кандидат |  |
|  |  | Возврат пожертвования жертвователю с указанием причины возврата, если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением требований, предусмотренных Законом области, либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования (ч. 10 ст.66 Закона области) |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты |  |
|  |  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход областного бюджета Новосибирской области (ч. 10 ст. 66 Закона области) |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты |  |
|  |  | Предоставление окружной избирательной комиссии, кандидату, информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата (ч. 9 ст. 67 Закона области) |  | Периодически по требованию окружной избирательной комиссии, кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
|  |  | Представление окружной избирательной комиссии, кандидату, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Закона области) |  | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно, со дня поступления представления окружной избирательной комиссии, требования кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
|  |  | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (ч. 7 ст. 68 Закона области) |  | 26 августа и 5 сентября 2022 года (за 15 и 5 дней до дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Опубликование сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (ч. 7 ст. 68 Закона области) |  | В течение трех дней со дня получения |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств в объеме, определенным Избирательной комиссией Новосибирской области (ч.ч. 8, 9 ст. 68 Закона области) |  | Периодически до дня голосования (один раз в две недели) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение в окружную избирательную комиссию о результатах проверки (ч. 12 ст. 67 Закона области) |  | В пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссии |  | Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, Управление Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области, Главное управление Минюста России по Новосибирской области |  |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета (ч. 3 ст. 68 Закона области) |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  | Кандидаты |  |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета (ч. 4 ст. 68 Закона области) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты |  |
|  |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования (ч. 6 ст. 68 Закона области) |  | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов (сведений из указанных отчетов) (ч. 6 ст. 68 Закона области) |  | В пятидневный срок со дня их получения |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |  |
|  |  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов (ч. 10 ст. 67, ч. 3 ст. 73.1 Закона области) |  | С 9 сентября 2022 года (с первого дня голосования) |  | Филиалы ПАО «Сбербанк России» (иные кредитные организации) |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета Новосибирской области на подготовку и проведение выборов (ч. 1 ст. 70 Закона области) |  | Не позднее 21 сентября 2022 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление в Избирательную комиссию Новосибирской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета Новосибирской области на подготовку и проведение выборов (ч. 2 ст. 70 Закона области) |  | Не позднее 1 октября 2022 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) |  | Территориальные избирательные комиссии Барабинского, Здвинского, Коченевского, Чулымского районов |  |
|  |  | Представление в Законодательное Собрание Новосибирской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета Новосибирской области на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 70 Закона области) |  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход областного бюджета Новосибирской области по письменному указанию окружной избирательной комиссии (ч. 2 ст. 69 Закона области) |  | 10 ноября 2022 года (по истечении 60 дней со дня голосования) |  | Кредитная организация, в которой открыты специальные избирательные счета кандидатов |  |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 73 Закона области) |  | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу (ч. 5 ст. 73 Закона области) |  | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу (ч. 5 ст. 73 Закона области) |  | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 73 Закона области) |  | По решению Избирательной комиссии Новосибирской области |  | Полиграфическая организация |  |
|  |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, членам Избирательной комиссии Новосибирской области, уничтожения избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 73 Закона области) |  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Прием от полиграфической организации и передача всего тиража избирательных бюллетеней в окружную избирательную комиссию (ч. 14 ст. 73 Закона области) |  | По решению Избирательной комиссии Новосибирской области |  | Избирательная комиссия Новосибирской области, окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 73 Закона области) |  | По решению Избирательной комиссии Новосибирской области |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 15 ст. 73 Закона области) |  | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за один день до первого дня голосования) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 74 Закона области) |  | Не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Территориальные и участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 74 Закона области) |  | 9-11 сентября 2022 года с 8 до 20 часов по местному времени |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч.ч. 2, 3 ст. 75 Закона области) |  | С 1 сентября до 14 часов по местному времени 11 сентября 2022 года (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  | Избиратели |  |
|  |  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальной избирательной комиссии, о чем соответствующей избирательной комиссией составляется акт (ч. 21 ст. 73 Закона области) |  | 11 сентября 2022 года после 20 часов по местному времени (в день голосования после окончания времени голосования) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 77 Закона области) |  | 11 сентября 2022 года после 20 часов по местному времени (начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 22 ст. 77 Закона области) |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
|  |  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение (ч. 25 ст. 77 Закона области) |  | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Направление в соответствующую территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 26 ст. 77 Закона области) |  | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенной копии лицам, имеющим право на его получение |  | Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии |  |
|  |  | Направление в соответствующую окружную избирательную комиссию первого экземпляра протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе с приложенными к ним документами и протоколами участковых избирательных комиссий (ч. 9 ст. 78 Закона области) |  | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенной копии и заверенной копии сводной таблицы лицам, имеющим право на получение этих копий |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу (ч. 1 ст. 79 Закона области) |  | Не позднее 15 сентября 2022 года (не позднее чем на пятый день со дня голосования) |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Направление в Избирательную комиссию Новосибирской области первого экземпляра протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу вместе с приложенными к ним документами (ч. 10 ст. 79 Закона области) |  | Незамедлительно после подписания протокола и сводной таблицы, и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания, об избрании (ч. 1 ст. 84 Закона области) |  | После определения результатов выборов |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания, либо копии документа, удостоверяющего подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 84 Закона области) |  | В пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в пункте 119 настоящего календарного плана |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания |  |
|  |  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (ч. 2 ст. 85 Закона области) |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутата Законодательного Собрания, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 85 Закона области) |  | Не позднее 10 октября 2022 года (в течение одного месяца со дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Регистрация избранного депутата Законодательного Собрания и выдача ему удостоверения об избрании депутатом Законодательного Собрания (ч. 2 ст. 84 Закона области) |  | После дня официального опубликования общих результатов выборов депутата Законодательного Собрания и представления зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Законодательного Собрания, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания |  | Окружная избирательная комиссия |  |
|  |  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутата Законодательного Собрания с данными, содержащимися в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов (ч. 4 ст. 85 Закона области) |  | Не позднее 10 ноября 2022 года (не позднее двух месяцев со дня голосования) |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 85 Закона области) |  | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов |  | Избирательная комиссия Новосибирской области |  |
|  |  | Хранение документов избирательных комиссий всех уровней, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов (ч. 1 ст. 87 Закона области) |  | В порядке, утвержденном Избирательной комиссией Новосибирской области по согласованию с Управлением государственной архивной службы Новосибирской области |  | Избирательные комиссии |  |
|  |  | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей (ч. 2 ст. 87 Закона области) |  | В течение одного года со дня опубликования результатов выборов |  | Избирательные комиссии |  |
|  |  | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц избирательных комиссий об итогах голосования (ч. 2 ст. 87 Закона области) |  | Один год со дня опубликования решения о назначении следующих выборов |  | Избирательные комиссии |  |